PLAN VAN AANPAK

Taken, subtaken, resultaten en verificatie

Salaheddine Sennouni | Odisee 2026 | Groep 10

Enterprise Network Rack | Rack 1 - Brussels Airport

Versie 5 | Mei 2026 - na fix-sessie 1 mei

# Doel document

Dit document beschrijft hoe Rack 1 wordt aangepakt: welke taken worden uitgevoerd, welke subtaken daaruit volgen, wat de vorm is van het resultaat per taak, en hoe elk resultaat geverifieerd wordt met bewijs (screenshots).

## Wijzigingen ten opzichte van v4

- Status van Sprint 7 (Testing) is van 'Te doen' naar 'Afgerond' - 27 tests uitgevoerd

- 4 van 5 v4-bevindingen opgelost in fix-sessie 1 mei 2026

- Verificatiekolom hoofdtabel toont nu concrete test-IDs als bewijs

- Subtabellen tonen 'Geverifieerd' status met screenshot-references

- Nieuwe sectie: Fix-sessie resultaten (transformatie van bevindingen)

- PT beperkingen sectie uitgebreid met 4 nieuwe ontdekkingen tijdens fix-sessie

- Slagingspercentage verbeterd van 74% (v4) naar 96% PASS (v5)

# Verificatieprincipe

Verificatie betekent BEWIJS dat het werkt. Per (sub)taak is een van de volgende bedoeld:

- Een test-ID (T01a, T19, etc.) met geslaagde uitvoering en screenshot in 8_TESTING_EVALUATIE/Screenshots_v5/

- Een datum waarop de test geslaagd is

- Voor PT bugs: gedocumenteerde reproductie + workaround of plan voor CML

In v5 zijn 26 van 27 tests bewezen met screenshot. De 1 falende test (T13b) is een gedocumenteerde PT bug, geen configuratiefout.

# Statuscodering

- Geverifieerd (groen) - gebouwd EN getest met bewijs (screenshot)

- Afgerond (groen) - taak voltooid

- Lopend (geel) - bezig

- Workaround (geel) - PT beperking, alternatieve oplossing toegepast

- PT bug (rood) - PT-quirk gedocumenteerd, opgelost in CML

- Te doen (blauw) - nog niet gestart

# Bekende Packet Tracer beperkingen

Tijdens onderzoek (LEARNING_RESEARCH) en testing/fix-sessie zijn volgende PT beperkingen ontdekt. Deze motiveren de overstap naar Cisco Modeling Labs (Taak 11):

| Beperking in Packet Tracer | Impact op project | Workaround / Plan voor CML |
| --- | --- | --- |
| VRRP niet ondersteund op Cisco 3650 | Geen open standaard FHRP in PT | HSRP gebruiken (werkt textbook in PT) |
| DHCP relay (ip helper-address) werkt niet op 3650 | Centrale DHCP server niet bruikbaar via L3 SVIs | Static IPs op PCs - in CML opnieuw testen |
| IPv6 global unicast ping tussen VLANs faalt (NDP bug) | Inter-VLAN IPv6 ping niet aantoonbaar in PT | Link-local ping als bewijs - CML lost dit op |
| Static default routes worden niet in route table geplaatst (ontdekt in T13b) | Guest naar internet niet routeerbaar via SW-DIST2 | 3 syntaxen geprobeerd, alle afgekeurd door PT - opgelost in CML |
| OSPF default-information originate werkt niet via 3650 | Default route niet via OSPF te leren op 3650 | In CML werkt dit standaard |
| show running-config interface vlan X niet ondersteund | Diagnose op SVI-niveau lastig | Workaround: show running-config ¦ begin Vlan110 |
| ip ospf mtu-ignore commando niet beschikbaar | MTU mismatch niet via standaard methode op te lossen | ACL fix gebruikt voor T06 - in CML gewone syntax |
| SSH client vanuit PC soms onbetrouwbaar | SSH login test inconsistent | T17 alleen config bewezen - in CML opnieuw testen |

# Fix-sessie 1 mei 2026 - resultaten

Tijdens een gerichte fix-sessie zijn 4 van de 5 bevindingen uit v4 opgelost via configuratiewijzigingen. De resterende bevinding is geidentificeerd als PT bug:

| # | Bevinding (uit v4) | Oplossing toegepast | Status | Bewijs (screenshot) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T01b - SW-DIST2 mist VLAN 199 + namen | 13 VLANs lokaal aangemaakt + 9 ontbrekende SVIs met HSRP standby | Geverifieerd | T01b_NA_FIX_alle13_met_namen.png |
| 2 | T06 - OSPF EXSTART op Vlan141 | permit ospf any any als 1e regel in GUEST_POLICY ACL | Geverifieerd | T06_NA_FIX_13_FULL.png |
| 3 | T13b - Guest naar internet faalt | PT 3650 default route bug - 3 syntaxen geprobeerd, geen werkt | PT bug | T13b_PT_BUG_definitief.png |
| 4 | T19 - HSRP failover faalt | HSRP toegevoegd op 7 extra VLANs op SW-DIST + SVIs op SW-DIST2 | Geverifieerd | T19_NA_FIX_recovery_5sec.png |
| 5 | T20 - OSPF SW-DIST2 mist neighbors | OSPF networks toegevoegd op SW-DIST2 | Geverifieerd | T20_NA_FIX_13_neighbors.png |

# Hoofdtaken overzicht

| # | Hoofdtaak | Sprint | Status | Vorm resultaat | Verificatie (bewezen) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requirements ophalen via AI-interview | 0 | Afgerond | Requirements document | Goedgekeurd door coach Y. Rooseleer (feb 2026) |
| 2 | Netwerkarchitectuur ontwerpen | 1 | Lopend | Topology diagrams + spreadsheets | PT cosmetisch fixen (Yvan feedback 30/04) - TE DOEN |
| 3 | VLAN + IP plan uitwerken | 1 | Geverifieerd | VLAN & IP Plan spreadsheet | T01a-e: 13 VLANs op alle switches bewezen |
| 4 | L2 Switching configureren | 2 | Geverifieerd | Configs + show commands | T02 trunks, T03 STP root, T04 access poorten - alle PASS |
| 5 | L3 Routing configureren | 3 | Geverifieerd | OSPF configs + routing table | T05 13 SVIs, T06 13 OSPF FULL, T07 routing table - alle PASS |
| 6 | DHCP + DNS opzetten | 4 | Workaround | Server pools + static IPs | DHCP relay PT bug op 3650 - static IPs als workaround, opgelost in CML |
| 7 | Security implementeren (ACLs + SSH) | 5 | Geverifieerd | ACL configs + SSH config | T11/T12 airline isolatie, T14 ACL counters, T15-T17 PortSec/SSH PASS |
| 8 | Redundantie toevoegen (HSRP + OSPF) | 6 | Geverifieerd | HSRP + dual L3 setup | T18a/b 11 VLANs Active/Standby, T19 failover ~5sec, T20 OSPF compleet |
| 9 | Testen uitvoeren | 7 | Afgerond | Test report + bewijzen | 27 tests uitgevoerd: 26 PASS, 1 PT bug naar CML - 40 screenshots |
| 10 | Documentatie finaliseren | 8 | Lopend | Documentatie folder | 8 mappen online, v5 docs synchroon - finaliseren met PT screenshots |
| 11 | CML Prototype | 9 | Te doen | Prototype in Cisco Modeling Labs | Sandbox reserveren via developer.cisco.com (gratis) |
| 12 | Authenticatie roadmap | 10 | Te doen | Local users nu, RADIUS in v6 | SSH login met local user te testen in CML |

# Detailtaken per hoofdtaak

## Taak 1 - Requirements (Sprint 0)

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | AI-interview afnemen met IT-verantwoordelijke | Interview log | Afgerond | Doc AI_INTERVIEW_Requirements |
| 1.2 | Functional requirements documenteren | Requirements doc | Afgerond | Doc 01_REQUIREMENTS - 12 FRs |
| 1.3 | Non-functional requirements identificeren | Security & performance reqs | Afgerond | 8 SRs + 4 PRs in requirements doc |
| 1.4 | Scope bepalen (enkel Rack 1) | Scope statement | Afgerond | Goedgekeurd coach feb 2026 |

## Taak 2 - Netwerkarchitectuur (Sprint 1)

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Fysieke rack layout tekenen | U1-U9 diagram | Afgerond | Doc 05_Rack_Layout |
| 2.2 | Logische topologie diagram maken | Topology diagram | Lopend | Te doen: PT visueel symmetrisch maken (Yvan 30/04) |
| 2.3 | Naming conventions vastleggen | Naming tabel | Afgerond | Doc 04_Naming_Conventions |
| 2.4 | Device-overzicht opstellen | Device inventory | Afgerond | Rack layout U1-U9 compleet |

## Taak 3 - VLAN + IP Plan (Sprint 1)

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | VLAN lijst opstellen (13 VLANs) | VLAN spreadsheet | Geverifieerd | T01a-e: alle 13 VLANs op alle switches PASS |
| 3.2 | IP subnetten toewijzen per VLAN | IP addressing plan | Geverifieerd | 13 /24 subnets in 10.1.X.0 schema |
| 3.3 | Gateway adressen bepalen | Gateway tabel | Geverifieerd | T05: alle gateways .1 per subnet |
| 3.4 | DHCP scope per VLAN uitwerken | DHCP ranges | Workaround | Pools op server - PT relay bug, static IPs |

## Taak 4 - L2 Switching (Sprint 2)

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | VLANs aanmaken op alle switches | show vlan brief | Geverifieerd | T01a-e: alle 13 VLANs active op SW1/2/3/DIST/DIST2 |
| 4.2 | Access poorten toewijzen per VLAN | Port mapping | Geverifieerd | T04: fa0/1 op VLAN 110 R1_A_OFFICE |
| 4.3 | Trunk poorten configureren (802.1Q) | show interfaces trunk | Geverifieerd | T02: 4 trunks active 802.1q |
| 4.4 | STP instellen + root bridge (SW-DIST) | show spanning-tree | Geverifieerd | T03a: SW-DIST root priority 4096 |
| 4.5 | PortFast + BPDUGuard op access poorten | STP verification | Geverifieerd | T03b: SW1 backup link in BLK |

## Taak 5 - L3 Routing (Sprint 3)

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | SVIs aanmaken op SW-DIST (13 interfaces) | show ip int brief | Geverifieerd | T05: 13 SVIs up/up |
| 5.2 | SVIs aanmaken op SW-DIST2 (na fix 1 mei) | show ip int brief | Geverifieerd | T05b: 13 SVIs up/up na fix |
| 5.3 | ip routing inschakelen | Config verify | Geverifieerd | Verified op beide L3 switches |
| 5.4 | OSPF area 0 configureren | show ip ospf neighbor | Geverifieerd | T06: 13 neighbors FULL na ACL fix |
| 5.5 | Default route via R-EDGE instellen | show ip route | Geverifieerd | T07: 0.0.0.0/0 via 10.1.199.2 |
| 5.6 | IPv6 unicast-routing + SVIs | show ipv6 interface | Workaround | PT NDP bug - link-local ping als bewijs |

## Taak 6 - DHCP + DNS (Sprint 4)

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Server opzetten op VLAN 190 | Server config | Geverifieerd | Server pingbaar op 10.1.190.10 |
| 6.2 | DHCP pools aanmaken per VLAN (12 pools) | Pool overzicht | Workaround | Pools voor doc - PCs static IP |
| 6.3 | ip helper-address configureren op SVIs | SVI configs | PT bug | PT 3650 relay bug - in CML opnieuw |
| 6.4 | DNS zone configureren | DNS records | Geverifieerd | Server DNS zone aanwezig |

## Taak 7 - Security (Sprint 5)

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | ACL matrix uitwerken | ACL spreadsheet | Afgerond | ACL matrix gevalideerd |
| 7.2 | ACL_AIRLINE_A_POLICY configureren | show access-lists | Geverifieerd | T11: ping A->B geblokt + T14: 4 hits |
| 7.3 | ACL_AIRLINE_B_POLICY configureren | show access-lists | Geverifieerd | T12: ping B->A geblokt + T14: 4 hits |
| 7.4 | GUEST_POLICY configureren (incl OSPF permit na fix) | show access-lists | Geverifieerd | T13a + T14: 2490 deny matches |
| 7.5 | SSH configureren op SW-DIST | show ip ssh | Geverifieerd | T17: SSH v2.0 enabled |
| 7.6 | Port security sticky MAC | show port-security | Geverifieerd | T15 config + T16 violation test PASS |
| 7.7 | DHCP snooping enabled | show ip dhcp snooping | Afgerond | Config aanwezig op access switches |

## Taak 8 - Redundantie (Sprint 6) - na fix-sessie 1 mei

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | SW-DIST2 toevoegen (Cisco 3650) | Topology | Geverifieerd | Tweede 3650 in PT reachable |
| 8.2 | HSRP master/backup op user-VLANs | show standby brief | Geverifieerd | T18a: 11 Active op SW-DIST priority 110 |
| 8.3 | HSRP standby op SW-DIST2 (na fix 1 mei) | show standby brief | Geverifieerd | T18b: 11 Standby na SVIs + HSRP fix |
| 8.4 | R-EDGE2 toevoegen met Serial link | OSPF neighbors | Geverifieerd | T20: R-EDGE2 FULL/BDR |
| 8.5 | Interlink SW-DIST naar SW-DIST2 | Trunk | Geverifieerd | Gi1/0/6 trunk active |
| 8.6 | Failover test uitvoeren (na fix 1 mei) | Failover bewijs | Geverifieerd | T19: ping recovery in ~5 sec na fix |
| 8.7 | OSPF op SW-DIST2 compleet maken (na fix 1 mei) | show ip ospf neighbor | Geverifieerd | T20: 13 neighbors FULL na networks fix |

## Taak 9 - Testing (Sprint 7) - AFGEROND

27 testscenarios uitgevoerd op 1 mei 2026 met 40 screenshots als bewijs (incl. VOOR/NA fix vergelijkingen). Resultaten in 02_Test_Results_v5.xlsx.

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Testscenarios definieren (T01-T20) | Test plan | Afgerond | Doc 01_Test_Plan_v5 |
| 9.2 | Connectivity tests (ping intra/inter-VLAN) | Ping screenshots | Afgerond | T08, T09, T10 - alle PASS |
| 9.3 | ACL enforcement tests + counters | Block verification | Afgerond | T11, T12, T13a, T14 - alle PASS |
| 9.4 | Security tests (port-security, SSH) | Security logs | Afgerond | T15, T16, T17 - alle PASS |
| 9.5 | Redundantie tests (HSRP failover) na fixes | Failover logs | Afgerond | T18a/b, T19, T20 - alle PASS na fixes |
| 9.6 | Resultaten documenteren met screenshots | Test report | Afgerond | 40 screenshots VOOR/NA fix in Screenshots_v5/ |
| 9.7 | PT beperkingen documenteren | Beperkingen sectie | Afgerond | 8 PT beperkingen geidentificeerd |
| 9.8 | Fix-sessie 1 mei 2026 uitvoeren | Fix bewijzen | Afgerond | 4 van 5 bevindingen opgelost |

## Taak 10 - Documentatie (Sprint 8)

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Drive structuur finaliseren | 8 mappen | Afgerond | Mappen 1-8 + 7_Packet_Tracer online |
| 10.2 | Alle documenten updaten naar v5 | Versie control | Lopend | v5 docs in upload-fase |
| 10.3 | Screenshots organiseren per test | Screenshot library | Afgerond | 40 screenshots in Screenshots_v5/ |
| 10.4 | Eindrapport samenstellen | Finale documentatie | Afgerond | Evaluation_Report_v5 met alle bevindingen |

# Nieuwe taken (Sprint 9 + 10)

## Taak 11 - CML Prototype (Sprint 9)

Context: De klant wenst een professioneel prototype in Cisco Modeling Labs (CML). Reden: hardware-levering vertraagd EN PT beperkingen blokkeren volledige verificatie van enkele features (DHCP relay, IPv6 NDP, default routes - zie T13b). CML gedraagt zich zoals echte hardware en lost de PT beperkingen op.

Kost: GRATIS via developer.cisco.com sandbox (2-4 dagen reservering, opnieuw boekbaar). Persoonlijke licentie (199 EUR) niet nodig voor dit project.

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | GitHub account klaarmaken voor Cisco login | GitHub account actief | Te doen | Login op developer.cisco.com lukt |
| 11.2 | CML sandbox reserveren via developer.cisco.com | Sandbox reservatie (2-4 dagen) | Te doen | Reservatie bevestiging ontvangen |
| 11.3 | VPN connectie maken vanaf laptop naar CML | VPN sessie actief | Te doen | Ping naar CML interne IP OK |
| 11.4 | Quick Start Guide en documentatie doornemen | Notities + samenvatting | Te doen | Doc in 4_LEARNING_RESEARCH |
| 11.5 | Topologie Rack 1 opnieuw bouwen in CML | CML lab file | Te doen | Topologie matcht PT v4 |
| 11.6 | VLANs + L2 switching configureren in CML | Config files per device | Te doen | Configs hergebruiken uit PT |
| 11.7 | L3 routing + OSPF configureren in CML | OSPF configs | Te doen | show ip ospf neighbor = FULL |
| 11.8 | DHCP relay TESTEN in CML (was PT bug) | Werkende DHCP | Te doen | PCs krijgen IP via DHCP relay |
| 11.9 | IPv6 inter-VLAN ping TESTEN in CML (was PT bug) | Werkende IPv6 ping | Te doen | Global unicast ping tussen VLANs |
| 11.10 | Bevinding 3 oplossen in CML: Guest naar internet | Default route werkt | Te doen | PC-GUEST naar 172.16.0.10 OK |
| 11.11 | ACLs + SSH overzetten naar CML | Security configs | Te doen | Ping tests + ACL block + SSH login OK |
| 11.12 | Verificatietests uitvoeren in CML (T01-T20) | Test resultaten | Te doen | Alle 27 tests PASS in CML |
| 11.13 | Vergelijking Packet Tracer vs CML documenteren | Vergelijkingsdoc | Te doen | Doc in 4_LEARNING_RESEARCH |

## Taak 12 - Authenticatie roadmap (Sprint 10)

Context: Voor versie 5 wordt local user authentication gebruikt. RADIUS server authentication is voorzien voor versie 6 om centrale authenticatie en logging mogelijk te maken.

| # | Subtaak | Vorm resultaat | Status | Verificatie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Local users definieren op SW-DIST en routers | username configs | Geverifieerd | T17: SSH config aanwezig |
| 12.2 | Privilege levels toewijzen | Privilege configs | Te doen | User met level 1 kan niet config maken |
| 12.3 | Password encryption activeren | Encrypted configs | Te doen | service password-encryption |
| 12.4 | AAA framework voorbereiden (model voor v6) | AAA stub config | Te doen | aaa new-model configurable |
| 12.5 | Roadmap document v6 - RADIUS migratie | Migratie plan | Te doen | Doc in 4_LEARNING_RESEARCH |
| 12.6 | Risico-analyse: local users vs RADIUS | Vergelijkingstabel | Te doen | Voor- en nadelen gedocumenteerd |

# Tijdsplanning

| Sprint | Duur | Periode | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 - Setup | 0.5-1 week | Feb 2026 | Afgerond |
| Sprint 1 - Design | 1-2 weken | Feb-Mrt 2026 | Lopend |
| Sprint 2 - L2 Switching | 1-2 weken | Mrt 2026 | Geverifieerd |
| Sprint 3 - L3 Routing | 1-2 weken | Mrt 2026 | Geverifieerd |
| Sprint 4 - Services | 1-1.5 week | Mrt-Apr 2026 | Workaround |
| Sprint 5 - Security | 1-1.5 week | Apr 2026 | Geverifieerd |
| Sprint 6 - Redundantie | 1-1.5 week | Apr-Mei 2026 | Geverifieerd |
| Sprint 7 - Testing + Fixes | 1 week | Mei 2026 | Afgerond |
| Sprint 8 - Documentatie | doorlopend | Apr-Mei 2026 | Lopend |
| Sprint 9 - CML Prototype | 2 weken | Mei 2026 | Te doen |
| Sprint 10 - Auth roadmap | 1 week | Mei 2026 | Te doen |

# Volgende stappen

- Plan van Aanpak v5 valideren met coach Yvan Rooseleer

- Packet Tracer v4 cosmetisch finaliseren (symmetrisch zoals architect)

- CML sandbox reserveren via developer.cisco.com (login via GitHub)

- Sprint 9 starten: Rack 1 opnieuw bouwen in CML

- Bevinding 3 (T13b Guest internet) oplossen in CML

- Volgende meeting: maandag over twee weken (datum nog te bevestigen)