## Weeklog
WEEKLOG - RACK 1 - Salaheddine Sennouni
Week | Datum | Activiteit | Resultaat | Uren | Status
Week 1 | 20 feb 2026 | Kickoff + projectstructuur + taakverdeling | Rollen verdeeld - Rack 1 = Salaheddine | 2 | Afgerond
Week 2 | 27 feb 2026 | AI-interview + requirements ophalen | 13 VLANs gedefinieerd - IP-schema vastgelegd | 3 | Afgerond
Week 3 | 6 mrt 2026 | VLAN-plan + IP-schema + naming conventions | PLANNING spreadsheets aangemaakt | 4 | Afgerond
Week 4 | 13 mrt 2026 | Network Design + topologie + switchport mapping | DETAILPLAN documenten aangemaakt | 4 | Afgerond
Week 5 | 16 mrt 2026 | Security Design + ACL-matrix uitwerken | ACL-matrix klaar | 3 | Afgerond
Week 6 | 23 mrt 2026 | Packet Tracer fase 1 - VLANs + trunks + SVIs | Basis topologie werkt in PT | 5 | Afgerond
Week 7 | 30 mrt 2026 | Packet Tracer fase 1 - DHCP + OSPF + HSRP | DHCP + routing werkt | 4 | Afgerond
Week 8 | 1 apr 2026 | Tussentijdse demo + feedback verwerken | Demo geslaagd - documentatie versterken | 3 | Afgerond
Week 9 | 8 apr 2026 | Packet Tracer fase 2 - STP root + BPDUGuard | STP root op SW-DIST ingesteld | 4 | Afgerond
Week 10 | 15 apr 2026 | Redundantie: SW-DIST2 + R-EDGE2 + HSRP | Volledige redundantie setup werkt | 6 | Afgerond
Week 11 | 22 apr 2026 | Testing alle 15 scenario's + screenshots | 12/15 tests geslaagd, 3 PT beperking | 5 | Afgerond
Week 12 | 23 apr 2026 | Documentatie finaliseren + v3 opleveren | Alles klaar voor indiening | 4 | Afgerond
|  |  | TOTAAL: | 47