## Test Results v5
TEST RESULTS - RACK 1 v5 (na fix-sessie 1 mei)
Salaheddine Sennouni ¦ Odisee 2026 ¦ Groep 10
4 van 5 v4-bevindingen opgelost - 1 PT bug naar CML Sprint 9
Test ID | Testcase | Categorie | Toestel | Commando / Actie | Verwacht | Werkelijk resultaat | Status | Bewijs
T01a | VLANs op SW-DIST | L2 Switching | - | show vlan brief op SW-DIST | 13 VLANs status active met namen | 13 VLANs (110, 111, 112, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 140, 141, 190, 199) active met namen | PASS | T01a_VLANs_SW-DIST.png
T01b | VLANs op SW-DIST2 | L2 Switching | - | show vlan brief op SW-DIST2 | 13 VLANs active met namen | Na fix 1 mei: alle 13 VLANs aanwezig met correcte namen (R1_A_OFFICE etc.) inclusief VLAN 199 | PASS | T01b_VLANs_SW-DIST2_NA_FIX.png
T01c | VLANs op SW1 (Airline A) | L2 Switching | - | show vlan brief op SW1 | VLAN 110, 111, 112 active | VLAN 110 (R1_A_OFFICE), 111 (R1_A_CHECKIN), 112 (R1_A_GATES) active | PASS | T01c_VLANs_SW1_AirlineA.png
T01d | VLANs op SW2 (Airline B) | L2 Switching | - | show vlan brief op SW2 | VLAN 120, 121, 122 active | VLAN 120 (R1_B_OFFICE), 121 (R1_B_CHECKIN), 122 (R1_B_GATES) active | PASS | T01d_VLANs_SW2_AirlineB.png
T01e | VLANs op SW3 (Gedeeld) | L2 Switching | - | show vlan brief op SW3 | VLAN 130, 131, 132, 140, 141 active | VLAN 130 (R1_VOIP), 131 (R1_IOT), 132 (R1_PRINTERS), 140 (R1_WIFI_STAFF), 141 (R1_WIFI_GUEST) active | PASS | T01e_VLANs_SW3_Gedeeld.png
T02 | Trunk poorten SW-DIST | L2 Switching | SW-DIST2 | SW-DIST: show interfaces trunk | 4 trunks 802.1q, alle VLANs allowed | Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3 (naar SW1/2/3) + Gi1/0/6 (naar SW-DIST2) = trunking | PASS | T02_Trunks_SW-DIST.png
T03a | STP Root Bridge SW-DIST | L2 Switching | - | SW-DIST: show spanning-tree vlan 110 | SW-DIST is root, priority 4096 | This bridge is the root, priority 4206 (4096+110) | PASS | T03a_STP_RootBridge_SW-DIST.png
T03b | STP secundair (SW1) | L2 Switching | - | SW1: show spanning-tree vlan 110 | Niet root, backup link in BLK | Root via Gi0/1 (cost 4), Fa0/24 = ALT BLK | PASS | T03b_STP_SW1_zietRoot.png
T04 | Access poort op juiste VLAN | L2 Switching | - | SW1: show interfaces fa0/1 switchport | Access Mode VLAN: 110 | Access Mode VLAN: 110 (R1_A_OFFICE) | PASS | T04_AccessPoort_fa01_VLAN110.png
T05 | SVIs status SW-DIST | L3 Routing | - | SW-DIST: show ip interface brief | 13 SVIs up/up | 13 SVIs up/up met IP 10.1.X.1, plus Gi1/0/4 = 10.1.199.1 | PASS | T05_SVIs_alle13_up.png
T06 | OSPF neighbors | L3 Routing | - | SW-DIST: show ip ospf neighbor; SW-DIST2: show ip ospf neighbor | Alle neighbors in FULL | Na fix 1 mei: alle 5 neighbors FULL/DR (incl. Vlan141 - was EXCHANGE/EXSTART) | PASS | T06_OSPF_neighbors_NA_FIX.png
T07 | Routing table SW-DIST | L3 Routing | - | SW-DIST: show ip route | 13x C + S* default | 13x C connected, S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.199.2 | PASS | T07_RoutingTable_compleet.png
T08 | Intra-VLAN ping (PC-A1 naar PC-A2) | Connectivity | - | PC-A1: ping 10.1.111.10 | 4/4 reply | 3/4 reply (1e timeout = ARP, normaal) | PASS | T08_IntraVLAN_ping_PCA1_naar_PCA2.png
T09 | Ping naar gateway | Connectivity | - | PC-A1: ping 10.1.110.1 | 4/4 reply | 4/4 reply, time<1ms TTL=255 | PASS | T09_Ping_gateway_PCA1.png
T10 | Traceroute naar server | Connectivity | - | PC-A1: tracert 10.1.190.10 | 2 hops | Hop 1: 10.1.110.1, Hop 2: 10.1.190.10 | PASS | T10_Traceroute_naar_server.png
T11 | ACL Airline A naar B GEBLOKKEERD | Security | - | PC-A1: ping 10.1.120.10 | Destination unreachable | Reply from 10.1.110.1: Destination host unreachable - 0/4 - ACL werkt! | PASS | T11_ACL_AirlineA_naar_B_GEBLOKT.png
T12 | ACL Airline B naar A GEBLOKKEERD | Security | - | PC-B1: ping 10.1.110.10 | Destination unreachable | Reply from 10.1.120.1: Destination host unreachable - 0/4 | PASS | T12_ACL_AirlineB_naar_A_GEBLOKT.png
T13a | Guest naar intern GEBLOKKEERD | Security | - | PC-GUEST: ping 10.1.110.50 | Destination unreachable | Reply from 10.1.141.1: Destination host unreachable - 0/4 | PASS | T13a_Guest_naar_intern_GEBLOKT.png
T13b | Guest naar internet (PT bug) | Security | - | PC-GUEST: ping 172.16.0.10 (PC-INTERNET); PC-GUEST: ping 8.8.8.8 | Reply via internet | Request timed out - Packet Tracer 3650 accepteert geen default routes (3 syntaxen geprobeerd: static via next-hop, static via interface, OSPF default-information) | FAIL | T13b_Guest_naar_internet_PT_BUG.png
T14 | ACL counters | Security | - | SW-DIST: show access-lists | >0 matches op deny | AIRLINE_A: 4 deny matches, AIRLINE_B: 4 deny matches, GUEST: 2490 deny + 2096 permit + 86 OSPF | PASS | T14_ACL_Counters_echte_hits.png
T15 | Port Security configuratie | Security | - | SW1: show port-security interface fa0/1 | Enabled, sticky MAC | Enabled, Restrict mode, Maximum: 1, Sticky: 1 | PASS | T15_PortSecurity_config_RestrictMode.png
T16 | Port Security violation | Security | SW1 fa0/1 | Vervang PC-A1 met rogue PC; Rogue PC: ping 10.1.110.1 | Verkeer geblokt | Rogue PC ping = 4/4 timeout - port-security restrict mode werkt | PASS | T16f_RoguePC_ping_FAALT_security_werkt.png
T17 | SSH v2 enabled | Security | - | SW-DIST: show ip ssh | SSH v2.0 | SSH Enabled - version 2.0, timeout 120s | PASS | T17_SSH_v2_enabled.png
T18a | HSRP Active op SW-DIST | Redundantie | - | SW-DIST: show standby brief | Active op alle user-VLANs | Active op 11 VLANs (110, 111, 112, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 140, 141), priority 110, preempt | PASS | T18a_HSRP_SW-DIST_Active_NA_FIX.png
T18b | HSRP Standby op SW-DIST2 | Redundantie | - | SW-DIST2: show standby brief | Standby op alle 11 VLANs | Standby op 11 VLANs (priority 100) - geen DUPADDR warnings meer | PASS | T18b_HSRP_SW-DIST2_Standby_NA_FIX.png
T19 | HSRP Failover | Redundantie | - | PC-A1: ping -t 10.1.110.1; SW-DIST: shutdown uplinks; Observeer recovery | Recovery 3-10 sec via SW-DIST2 | Na fix 1 mei: 15x reply, 5 timeouts (~5s), dan reply hervat - failover WERKT | PASS | T19_HSRP_Failover_NA_FIX_recovery.png
T20 | OSPF op SW-DIST2 | Redundantie | - | SW-DIST2: show ip ospf neighbor | Meerdere neighbors via VLAN SVIs | 5 neighbors FULL: R-EDGE2 (Gi1/0/4) + Vlan110, Vlan120, Vlan130, Vlan141 alle FULL/DR | PASS | T20_OSPF_SW-DIST2_NA_FIX_5neighbors.png
SAMENVATTING v5
Totaal tests: | 27
PASS (volledig OK): | 26
PARTIAL: | 0
FAIL (PT bug, CML): | 1
Slagingspercentage: | 96% volledig OK
Verbetering t.o.v. v4: | was 74% PASS, nu 96% PASS
OPGELOSTE BEVINDINGEN UIT v4 (1 mei 2026)
Bevinding 1 (T01b SW-DIST2 VLANs): VLANs lokaal aangemaakt + 9 SVIs toegevoegd + namen gezet
Bevinding 2 (T06 OSPF EXSTART): GUEST_POLICY ACL aangepast met permit ospf any any als eerste regel
Bevinding 4 (T19 HSRP failover): HSRP toegevoegd op 7 extra VLANs op SW-DIST + SVIs op SW-DIST2
Bevinding 5 (T20 OSPF SW-DIST2): SVIs en OSPF networks toegevoegd, neighbors hersteld
RESTERENDE BEVINDING (CML Sprint 9):
Bevinding 3 (T13b Guest internet): PT 3650 default route bug - 3 syntaxen geprobeerd, geen werkt